Утверждаю:

Директор КГУ «Свободненская СШ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Меркер Н.А.

**План**

**мероприятий по проведению республиканской акции «Забота»**

**(с 10 января по 10 февраля) по КГУ «Свободненская СШ» на 2017 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Сроки исполнения** | **Ответственные** |
| **1** | Подготовка приказа о проведении республиканской благотворительной акции «Забота» | 10.01.2017 | Директор школы |
| **2** | Обеспечение нуждающихся детей бесплатными учебниками и горячим питанием. | в течении года | социальный педагог  классные руководители |
| **3** | Исполнение нормативных актов по учету детей и подростков в возрасте от 0 до 17 лет в Республике Казахстан.  Проведение подворного обхода, согласно утвержденным схемам. (подворный обход учет детей от 0 до 18 лет) | до 10.01.2017 | социальный педагог  педагог - психолог  классные руководители |
| **4** | Организация и проведение рейдовых мероприятий, посещение неблагополучных семей. | по утвержденному плану | социальный педагог  педагог – психолог  медработник школы  классные руководители |
| **5** | Организация работы телефона горячей линии акции «Забота» | в течении года | социальный педагог  педагог – психолог |
| **6** | Подготовка и распространение на улицах, в организациях и учреждениях, информационных листов о проведении республиканской благотворительной акции «Забота» | 10 января | социальный педагог  педагог – психолог |
| **7** | Размещение информации и плана проведения акции на школьном сайте. Отчет в РОО. | 16 января  11 февраля | Зам.директора по ВР |
| **8** | Организация работы пункта приема одежды, обуви, школьных принадлежностей для нуждающихся детей. | 10.01 – 10.02 | Зам.директора по ХЧ  социальный педагог |
| **9** | Оформление информационного стенда о проведении республиканской благотворительной акции «Забота» | 16 января | социальный педагог  педагог – психолог |
| **10** | Проведение рейда «Дети в ночном городе» с целью выявления детей группы «риска», находящихся в ночное время вне дома без сопровождения родителей | по утвержденному плану | Зам.директора по ВР социальный педагог  педагог – психолог  медработник школы  классные руководители |
| **11** | Привлечение предпринимателей к проведению акции , оказание спонсорской помощи детям из неблагополучных семей. |  | администрация |
| **12** | Подготовить адресные письма на предприятия о проведении республиканской благотворительной акции «Забота» | 10.01.2017 | по утвержденному плану |

Педагог-психолог Сизонено О.А.